**Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat**

**TAZKIA MASUK DESA**

**Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Mini;  
Pembuatan Sistem Akuntansi untuk Smart Bank; dan   
Kegiatan Pengabdian Berbasis Bank Sampah   
di Kampung Mbah Dalam**

**Disusun Oleh:**


**Anita Priantina**

**Tutut Adiningsih**

**Ries Wulandari**

**Aminah Nuriyah**

***Bekerjasama dengan Smart Bank dan T Smart***



**Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia**

**2019**

**BAB III  
RENCANA KEGIATAN**

**3.1 Timeline Kegiatan**

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **April** | | | | **Mei** | | | | **Juni** | | | | **Juli** | | | |
| **Detail Kegiatan** | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiksasi costing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan gudang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan system akuntansi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peresmian dan Sosialisasi Tazkia Masuk Desa II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operasional transaksi Smart Bank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminar Hasil Pengabdian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Rincian Anggaran Biaya**

**3.2.1 Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Mini**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS BARANG** | **UNIT** | **SATUAN** | **HARGA** |
| 1 | Pasir | Borongan Per Kolbun x 2 | Rp 425.000 | Rp 850.000 |
| 2 | Hebel | 4 Meter | Rp 720.000 | Rp 2.880.000 |
| 3 | Semen Hebel | 4 Sak | Rp 78.000 | Rp 312.000 |
| 4 | Semen Biasa | 4 Sak | Rp 52.000 | Rp 208.000 |
| 5 | Baja Ringan | 5 Batang | Rp 88.000 | Rp 440.000 |
| 6 | Spandex | 5 Lembar | Rp 260.000 | Rp 1.300.000 |
| 7 | Papan Cor | 2 Ikat | Rp 125.000 | Rp 250.000 |
| 8 | Kawat | 1 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| 9 | Baut Baja Ringan | 1 Paket | Rp 24.000 | Rp 24.000 |
| 10 | Besi 8 mm | 7 Batang | Rp 39.000 | Rp 231.000 |
| 11 | Besi 6 mm | 2 Batang | Rp 20.000 | Rp 40.000 |
| 12 | Bayar Tukang dan Kenek | 5-7 Hari | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total** | **Rp 8.310.000** |

**3.2.2 Anggaran Operasional Tempat Pembuangan Sampah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Item** | **Total** |
| **1** | Transportasi | Rp 1.000.000 |
| **2** | Konsumsi | Rp 1.000.000 |
| **3** | Pembuatan Sistem Akuntansi | Rp 1.000.000 |
| **4** | Administrasi | Rp 2.000.000 |
| **5** | Pembuatan Modul Panduan | Rp 2.000.000 |
| **6** | Sosialisasi TPS | Rp.2.000.000 |
| **7** | Gudang Sampah | Rp.3.000.000 |
|  | TOTAL | Rp.12.000.000 |

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur’an and its Translation. 2005. Syamil Cipta Media: Bandung.

Azwar, A. 1990. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya Penabur Benih Kecerdasan

Djatmiko, Margono, and Wahyono. 2000. Pendayagunaan Industrial Waste Management: Kajian Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti

Fandeli, C. 2001. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Prinsip Dasar dan Pemaparannya dalam Pembangunan. Yogyakarta: Liberty

Jamaludin, Asdriyandi. 2013. *Pelaksanaan Bank Sampah dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan.* Skripsi. Universitas Mulawarman.

Kartini. 2009. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat Menabung Sampah serta Dampak Keberadaan Bank Sampah Gemah Ripah.*

Priantina, Anita, dan Wulandari, Ries. 2018. Laporan Akhir Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat, Dibiayai oleh Kemenag, 2018

Rindang, A. 2008. Identifikasi Sistem Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik Studi Kasus di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Skripsi pada Program Studi Teknik Pertanian di Universitas Sumatera Utara. Tidak Diterbitkan

Saputra, Deni. 2011. *Analisa Kelayakan Bisnis Instalasi Pengelolahan Sampah Terpadu Kota Bogor.*

Sudrajat, H.R. 2007. *Mengelola Sampah Kota Jakarta.* Penebar Sawadaya: Jakarta.

Wulandari, A.2009. *Analisis Kelayakan Usaha Pengelolaan Sampah Organik pada Program Pemilahan Sampah Gerakan Peduli Lingkungan.* [Thesis]. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor: Bogor

Yudiyanto. 2007. *Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Pemukiman di Kota Bogor.* [Thesis]. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor: Bogor.